## Blad1
ease_import_sheet
Gereed | Project Code | Organisatie Code | Input bron | AardId | Categorie | Actiehouder | Prioriteit | Kenmerk | Issues | Antwoord | Opmerking | Aangever | Manuren | Datum ingediend | Datum gepland | Datum gereed | Status
Nee | 12412 | 213dsa | 241wsda | 13 | Issue | Frank | ja | Restart | Server restart zonder enige actie | db medewerker kijkt er naar | spoed afhandelen | Nick | 4 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | Afgehandeld
Ja | 51232 | 532ewt | 567dsgg | 15 | Act | Nick | nee | Bug | Frame beweegt niet | Meer info nodig | Niet afgehandeld | Roy | 3 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2018-11-03 | Open
Ja | 9786 | 244fhd | 353qwee | 16 | Pagina | Roy | ja | Crash | Browser crashed | Onder welke omstandigheden | spoed afhandelen | Jeroen | 1 | 2018-11-02 | 2018-11-03 | 2018-11-04 | Afgehandeld
Nee | 12312 | 312htr | 646muy | 40 | Pagina | Hisham | ja | Freeze | Browser Loopt vast | bekende bug , wordt opgelost | Niet afgehandeld | Dave | 20 | 2018-11-03 | 2018-11-04 | 2018-11-05 | Open