## Issue
ease_import_sheet
Gereed | Project_Code | Organisatie_Code | Input_Bron | AardId | Issues | Categorie | Actiehouder | Prioriteit | Kenmerk | Issues | Antwoord | Opmerking | Aangever | ManUren | Datum_Ingediend | Datum_Gepland | Datum_Gereed | Status | id
Nee | 12 | 2 | 413 | 4123 | Server restart zonder enige actie | Issue | Frank | ja | Restart | Server restart zonder enige actie | db medewerker kijkt er naar | spoed afhandelen | Nick | 4 | 29-10-2018 08:15:00 | 30-10-2018 09:45:00 | 30-10-2018 12:10:00 | Afgehandeld | 1106
Ja | 13 | 33 | 415 | 4143 | Frame beweegt niet | Act | Nick | nee | Bug | Frame beweegt niet | Meer info nodig | Niet afgehandeld | Roy | 3 | 1-11-2018 08:15:00 | 31-10-2018 09:45:00 | 31-10-2018 12:10:00 | Open | 1107
Ja | 14 | 34 | 5 | 4157 | Browser crashed | Pagina | Roy | ja | Crash | Browser crashed | Onder welke omstandigheden | spoed afhandelen | Jeroen | 1 | 2-11-2018 08:15:00 | 1-11-2018 09:45:00 | 1-11-2018 12:10:00 | Afgehandeld | 1108
Nee | 15 | 35 | 416 | 4153 | Browser Loopt vast | Pagina | Hisham | ja | Freeze | Browser Loopt vast | bekende bug , wordt opgelost | Niet afgehandeld | Dave | 20 | 3-11-2018 08:15:00 | 2-11-2018 09:45:00 | 2-11-2018 12:10:00 | Open | 1109