## Issue
ease_import_sheet
Gereed | Project_Code | Organisatie_Code | Input_Bron | AardId | Issues | Categorie | Actiehouder | Prioriteit | Kenmerk | Issues | Antwoord | Opmerking | Aangever | ManUren | Datum_Ingediend | Datum_Gepland | Datum_Gereed | Status | id
Nee | 12 | 3 | 41 | 41 | Server restart zonder enige actie | Issue | Frank | ja | Restart | Server restart zonder enige actie | db medewerker kijkt er naar | spoed afhandelen | Nick | 4 | 29-10-2018 00:00:00 | 30-10-2018 00:00:00 | 30-10-2018 00:00:00 | Afgehandeld | 1082
Ja | 12 | 3 | 41 | 41 | Frame beweegt niet | Act | Nick | nee | Bug | Frame beweegt niet | Meer info nodig | Niet afgehandeld | Roy | 3 | 1-11-2018 00:00:00 | 2-11-2018 00:00:00 | 3-11-2018 00:00:00 | Open | 1083
Ja | 12 | 3 | 41 | 41 | Browser crashed | Pagina | Roy | ja | Crash | Browser crashed | Onder welke omstandigheden | spoed afhandelen | Jeroen | 1 | 2-11-2018 00:00:00 | 3-11-2018 00:00:00 | 4-11-2018 00:00:00 | Afgehandeld | 1084
Nee | 12 | 3 | 41 | 41 | Browser Loopt vast | Pagina | Hisham | ja | Freeze | Browser Loopt vast | bekende bug , wordt opgelost | Niet afgehandeld | Dave | 20 | 3-11-2018 00:00:00 | 4-11-2018 00:00:00 | 5-11-2018 00:00:00 | Open | 1085