## Blad1
ease_import_sheet
Gereed | Project Code | Organisatie Code | Input bron | AardId | Categorie | Actiehouder | Prioriteit | Kenmerk | Issues | Antwoord | Opmerking | Aangever | Manuren | Datum ingediend | Datum gepland | Datum gereed | Status
Nee | 12 | 2 | 413 | 4123 | Issue | Frank | ja | Restart | Server restart zonder enige actie | db medewerker kijkt er naar | spoed afhandelen | Nick | 4 | 2018-10-29 08:15 | 2018-10-30 09:45 | 2018-10-30 12:10 | Afgehandeld
Ja | 13 | 33 | 415 | 4143 | Act | Nick | nee | Bug | Frame beweegt niet | Meer info nodig | Niet afgehandeld | Roy | 3 | 2018-11-01 08:15 | 2018-10-31 09:45 | 2018-10-31 12:10 | Open
Ja | 14 | 34 | 5 | 4157 | Pagina | Roy | ja | Crash | Browser crashed | Onder welke omstandigheden | spoed afhandelen | Jeroen | 1 | 2018-11-02 08:15 | 2018-11-01 09:45 | 2018-11-01 12:10 | Afgehandeld
Nee | 15 | 35 | 416 | 4153 | Pagina | Hisham | ja | Freeze | Browser Loopt vast | bekende bug , wordt opgelost | Niet afgehandeld | Dave | 20 | 2018-11-03 08:15 | 2018-11-02 09:45 | 2018-11-02 12:10 | Open